## Лист1
|  | СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
|  | Директор АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | [9 empty] | Глава муниципального образования Усть-Лабинский район
|  | _________________ Г.В. Чуйко | [9 empty] | _____________ С.А. Запорожский
|  | «___» __________ 2021 г. | [9 empty] | «___» ___________________ 2021 г.
План-график догазификации* индивидуальных жилых домовладений*** в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан** на территории Усть-Лабинского района
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество индивидуальных жилых домовладений*** в населенном пункте, шт | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации*
[5 empty] | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | …. год
[5 empty] | Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений*** в населенном пункте, шт | Срок догазификации* (месяц) |  | Мероприятия**** необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих догазификации | Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений** в населенном пункте, шт | Срок догазификации* (месяц) |  | Мероприятия**** необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих догазификации | Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений*** в населенном пункте, шт | Срок догазификации* (месяц) |  | Мероприятия**** необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих догазификации
[6 empty] | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9***** | 10 | 11 | 12 | 13***** | .. | .. | .. | ..*****
| Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | 17592 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 32 | 2021-11-01 | - | установка пункта редуцирования газа | 324 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газораспределительной сети |  |  |  | установка пункта редуцирования газа
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
| Усть-Лабинский район | х. Александровский | 627 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 15 | 2021-11-01 | - | строительство газораспределительной сети | 132 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
строительство газопровода-ввода
строительство газораспределительной сети
строительство газопровода-ввода
| Усть-Лабинский район | х. Согласный | 186 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 8 | 2021-11-01 | - | строительство газораспределительной сети | 98 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
| Усть-Лабинский район | п. Вимовец | 679 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 45 | 2021-11-01 | - | строительство газораспределительной сети | 20 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
| Усть-Лабинский район | п. Южный | 431 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 5 | 2021-11-01 | - | строительство газораспределительной сети | 38 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
| Усть-Лабинский район | ст. Воронежская | 4185 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 140 | 2021-11-01 | - | строительство газораспределительной сети | 1419 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  |  |  | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
[8 empty] | реконструкция существующей газораспределительной сети |  |  |  | реконструкция существующей газораспределительной сети
| Усть-Лабинский район | ст. Восточная | 847 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 51 | 2021-11-01 | - | строительство газораспределительной сети | 517 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | установка пункта редуцирования газа
[8 empty] | установка пункта редуцирования газа |  |  |  | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
| Усть-Лабинский район | х. Железный | 662 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 10 | 2021-11-01 | - | строительство газораспределительной сети | 105 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  |  |  | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
установка пункта редуцирования газа
| Усть-Лабинский район | ст. Кирпильская | 2048 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 90 | 2021-11-01 | - | строительство газораспределительной сети | 887 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | установка пункта редуцирования газа |  |  |  | установка пункта редуцирования газа
[8 empty] | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  |  |  | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
[8 empty] | реконструкция существующей газораспределительной сети |  |  |  | реконструкция существующей газораспределительной сети
| Усть-Лабинский район | ст. Ладожская | 4784 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 170 | 2021-11-01 | - | строительство газораспределительной сети | 1672 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | установка пункта редуцирования газа |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  |  |  | установка пункта редуцирования газа
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
[8 empty] | реконструкция существующей газораспределительной сети |  |  |  | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
реконструкция существующей газораспределительной сети
| Усть-Лабинский район | х. Безлесный | 424 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 5 | 2021-11-01 | - | строительство газораспределительной сети | 45 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
| Усть-Лабинский район | х. Кадухин | 185 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 9 | 2021-11-01 | - | строительство газораспределительной сети | 91 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
| Усть-Лабинский район | ст. Некрасовская | 1776 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 45 | 2021-11-01 | - | строительство газораспределительной сети | 456 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
установка пункта редуцирования газа
| Усть-Лабинский район | х. Саратовский | 230 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 15 | 2021-11-01 | - | строительство газопровода-ввода | 153 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газораспределительной сети |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | установка пункта редуцирования газа |  |  |  | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
| Усть-Лабинский район | ст. Тенгинская | 966 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 14 | 2021-11-01 | - | строительство газораспределительной сети | 149 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | установка пункта редуцирования газа |  |  |  | реконструкция существующей газораспределительной сети
| Усть-Лабинский район | ст. Новолабинская | 1422 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 50 | 2021-11-01 | - | реконструкция газораспределительной станции (ГРС) | 554 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | реконструкция газораспределительной станции (ГРС)
[8 empty] | строительство газораспределительной сети |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | установка пункта редуцирования газа |  |  |  | строительство газопровода-ввода
| Усть-Лабинский район | х. Болгов | 710 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 35 | 2021-11-01 | - | строительство газопровода-ввода | 390 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газораспределительной сети |  |  |  | строительство газораспределительной сети
прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
| Усть-Лабинский район | х. Братский | 526 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 13 | 2021-11-01 | - | строительство газораспределительной сети | 131 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
| Усть-Лабинский район | х. Херсонский | 38 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 2 | 2021-11-01 | - | строительство газораспределительной сети | 23 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
| Усть-Лабинский район | х. Новоекатериновка | 66 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 2 | 2021-11-01 | - | строительство газораспределительной сети | 18 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
| Усть-Лабинский район | с. Суворовское | 100 | ООО "Тихорецкгазсервис" | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
| ИТОГО: |  | 38484 |  | 756 |  |  |  | 7272
* - технологического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования объектов индивидуального жилищного строительства, принадлежащего физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, до границ земельных участков, в пределах которых расположено такое газоиспользующее оборудование и находящихся в населённых пунктах, по территории которых проложены газораспределительные сети
** - является составной частью региональной программы газификации, подготовленной в соответствии с Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 (в настоящее время готовятся изменения)
*** - зарегистрированное индивидуальное жилое домовладение и земельный участок, на котором расположено индивидуальное жилое домовладение, в установленном порядке (в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ) "О государственной регистрации недвижимости"
**** - строительство газопроводов, необходимых для технологического присоединения заявителей, и (или) осуществление мероприятий по врезке и пуску газа в газоиспользующее оборудование заявителя и (или) осуществление мероприятий по увеличению пропускной способности газораспределительных сетей исполнителя и (или) иных смежных газораспределительных сетей и (или) газотранспортных сетей (газопроводов-отводов и (или) газораспределительных станций), необходимых для технологического присоединения заявителя
***** - указывается из выпадающего списка
Заместитель главы муниципального
| образования Усть-Лабинский район | [7 empty] | Ю.Б. Белый

## данные для заполнения (hidden)
строительство газораспределительной сети
строительство газопровода-ввода
установка пункта редуцирования газа
прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
реконструкция существующей газораспределительной сети
реконструкция "межпоселкового газопровода" (газораспределительной сети)
реконструкция газораспределительной станции (ГРС)
другое (дополнить в случае необходимости)